## PPI
lnstituto Municipal de la Juventud de León Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 de Enero AL 31 de marzo
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E100200 | CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS | Colectivos Juveniles para la resolución de conflictos y la mejora de su entorno, conformados. | 5052 | 976000 | 0 | 46636.88 | 40 | 40 | 0 | 4.778% | #DIV/0! | 0% | 0%
E100200 | CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS | Espacios públicos para la formación de jóvenes en disciplinas artísticas y creativas, intervenidos | 5052 | 900000 | 0 | 365488.03 | 30 | 30 | 8 | 40.61% | #DIV/0! | 26.67% | 26.67%
E100200 | CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS | Jóvenes que cuentan con un proyecto de vida a través del Programa Lobo, impulsados | 5052 | 200000 | 0 | 0 | 534 | 534 | 74 | 0% | #DIV/0! | 13.86% | 13.86%
E100207 | PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA | Jóvenes en consejos consultivos y directivos de la administración pública, integrados | 5052 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 0% | 0% | 10% | 10%
E100207 | PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CIUDADANA | Foros de análisis para la participación de los jóvenes en los temas municipales, realizados | 5052 | 150000 | 0 | 33756 | 4 | 4 | 1 | 22.5% | #DIV/0! | 25% | 25%
E100218 | IMPULSO A LA FORMACIÓN | Programación de becas para viajes por parte de movilidad internacional | 5052 | 422766 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0% | #DIV/0! | 100% | 100%
E100220 | FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS | Espacios de producción digital en las casas de atención a la juventud, en donde los jóvenes puedan compartir conocimientos y aprender habilidades, creados. | 5052 | 424000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor de la información financiera y contable.

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental